## Plan1
Estimativa de custos - projeto DivulgaIFBA
Nome das atividades | Duração | Início | Fim | Nomes dos recursos | Custos
Criação do TAP | 5 dias? | 2018-04-11 08:00 | 2018-04-17 17:00 | Maurício | 20
Compra de 02 notebooks | Preço fixo | 2018-04-11 08:00 | 2018-04-17 17:00 | Maurício;Wilson | 4000
Internet | 04 meses | 2018-04-11 08:00 | 2018-04-17 17:00 | Provedor de internet | 360
Criação da EAP | 2 dias? | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-19 17:00 | Wilson | 20
Plano de gerenciamento do escopo | 4 dias? | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-25 17:00 | Wilson | 20
Criação do Cronograma de Atividades | 1 dia? | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | Wilson | 20
Plano de gerenciamento do tempo | 4 dias? | 2018-04-27 08:00 | 2018-05-02 17:00 | Wilson | 20
Plano de gerenciamento do custo | 8 dias? | 2018-04-27 08:00 | 2018-05-08 17:00 | Maurício | 20
Plano de gerenciamento das comunicações | 13 dias? | 2018-04-27 08:00 | 2018-05-15 17:00 | Wilson | 20
Plano de gerenciamento dos riscos | 13 dias? | 2018-04-27 08:00 | 2018-05-15 17:00 | Wilson | 20
Plano de gerenciamento das informações | 18 dias? | 2018-04-27 08:00 | 2018-05-22 17:00 | Maurício | 20
Plano de recursos humanos | 18 dias? | 2018-04-27 08:00 | 2018-05-22 17:00 | Maurício | 20
Plano de aquisição | 23 dias? | 2018-04-27 08:00 | 2018-05-29 17:00 | Wilson | 20
Gestão da equipe | 78 dias? | 2018-04-11 08:00 | 2018-07-27 17:00 | Maurício | 20
Gestão do tempo | 78 dias? | 2018-04-11 08:00 | 2018-07-27 17:00 | Maurício | 20
Aquisição do banco de dados | 6 dias? | 2018-05-30 08:00 | 2018-06-06 17:00 | Banco de dados | 200
Coleta de requisitos | 5 dias? | 2018-04-11 08:00 | 2018-04-17 17:00 | Maurício ;Wilson | 40
Análise de requisitos | 1 dia? | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | Maurício ;Wilson | 40
Criar a matriz de rastreabilidade dos requisitos | 1 dia? | 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 17:00 | Wilson;Maurício | 40
Diagramas UML | 6 dias? | 2018-05-30 08:00 | 2018-06-06 17:00 | Maurício ;Wilson | 40
Documentação do usuário | 6 dias? | 2018-05-30 08:00 | 2018-06-06 17:00 | Maurício ;Wilson | 40
Design do aplicativo | 26 dias? | 2018-05-02 08:00 | 2018-06-06 17:00 | Maurício | 20
Desenvolvimento | 29 dias? | 2018-06-07 08:00 | 2018-07-17 17:00 | Maurício ;Wilson | 40
Implementação do banco de dados | 4 dias? | 2018-06-07 08:00 | 2018-06-12 17:00 | Maurício | 20
Aplicação | 29 dias? | 2018-06-07 08:00 | 2018-07-17 17:00 | Maurício ;Wilson | 40
Criação do manual de instrução | 6 dias? | 2018-07-18 08:00 | 2018-07-25 17:00 | Maurício | 20
Criação do mural para publicação de eventos | 3 dias? | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-15 17:00 | Wilson;Maurício | 40
Aplicação que define critérios de autenticação | 3 dias? | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-20 17:00 | Wilson;Maurício | 40
Teste da funcionalidade | 1 dia? | 2018-06-21 08:00 | 2018-06-21 17:00 | Maurício ;Wilson | 40
Coletar a lista de livros | 30 dias? | 2018-05-02 08:00 | 2018-06-12 17:00 | Maurício | 20
Criar função que exibe livros e horários de funcionamento | 8 dias? | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-22 17:00 | Maurício ;Wilson | 40
Aplicação | 8 dias? | 2018-06-25 08:00 | 2018-07-04 17:00 | Maurício ;Wilson | 40
Teste da funcionalidade | 1 dia? | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 17:00 | Maurício ;Wilson | 40
Criar a função p/ divulgação da lista de disciplinas | 10 dias? | 2018-06-27 08:00 | 2018-07-10 17:00 | Maurício | 20
Exibição do nome do coordenador do curso | 10 dias? | 2018-06-27 08:00 | 2018-07-10 17:00 | Maurício | 20
Criar a função p/ divulgação dos horários de funcionamento | 10 dias? | 2018-06-27 08:00 | 2018-07-10 17:00 | Wilson | 20
Exibição dos nomes dos representantes do CA | 10 dias? | 2018-06-27 08:00 | 2018-07-10 17:00 | Wilson | 20
Aplicação | 10 dias? | 2018-06-27 08:00 | 2018-07-10 17:00 | Maurício ;Wilson | 40
Teste da funcionalidade | 1 dia? | 2018-07-11 08:00 | 2018-07-11 17:00 | Maurício ;Wilson | 40
Testes finais | 5 dias? | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-18 17:00 | Empresa de teste | 200
Publicação do aplicativo | 6 dias? | 2018-07-19 08:00 | 2018-07-26 17:00 | Publicação do App;Maurício | 120
Entrega do produto final | 0 dias? | 2018-07-27 08:00 | 2018-07-27 08:00 | Maurício | 20
Total |  |  |  |  | 5920
Obs: os membros da equipe (Wilson e Maurício coraram R$ 20,00 por cada atividade desenvolvida.